## Sheet1
Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội
PHỤ LỤC 3: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 423/BC-SLĐTBXH ngày 18 /7/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Mã số dự án | Năng lực thiết kế | Quyết định CTĐT/ Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  | Dự kiến kế hoạch năm 2020 | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  | Kế hoạch năm 2020 | Kế hoạch ĐTCTH 2021-2025 | KH ĐTC trung hạn đã giao đến hết năm 2023 | Kế hoạch vốn năm 2023 | Giải ngân KH vốn năm 2023 (triệu đồng) |  |  | Đề xuất Kế hoạch năm 2024 | Chủ đầu tư | Ghi chú | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NS tỉnh | Tổng số | Trong đó: vốn NS tỉnh | Tổng số | Trong đó: vốn NS tỉnh |  | Tổng số | Trong đó: vốn NS tỉnh | Tổng số | Trong đó: vốn NS tỉnh |  |  |  |  | Giải ngân đến 30/6/2023 | Dự ước giải ngân đến 30/9/2023 | Dự ước giải ngân đến 31/01/2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 | 13
I | NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
1 | Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến, xây dựng cơ sỡ dữ liệu việc tìm người - người tìm việc | Trung tâm Dịch vụ việc làm và các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh | 2023 | 2025 |  | Thuê đơn vị đảm bảo theo quy định | 6: Nghị Quyết điều chỉnh NQ số 99/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh (hiện đang trình NQ điều chỉnh sau khi đã được Lãnh đạo Tỉnh thổng nhất) | [5 empty] | 5982 |  | 2079 | 0 | 0 | 2079 | 2000 | Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình
II | NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
1 | Dự án: Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 3) | Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới | 30/9/2022 | 30/7/2024 | 7946896 | Đảm bảo đúng quy định | 6: Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh; 7: 23000; 8: 23000 | [5 empty] | 23000 | 21900 | 15000 | 1380 | 4500 | 9120 | 1100 | Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình
2 | Dự án: Xây dựng khu tạm lánh, nhà ăn cho đối tượng người lang thang cơ nhỡ | Đ/c: Số 16 đường Xuân Diệu, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 20/3/2023 | 20/3/2025 | 7998341 | Đảm bảo đúng quy định | 6: Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh; 7: 6977.943; 8: 6977.943 |  |  |  |  | 6977.943 | 2850 | 2500 | 2071.036 | 2500 | 2500 | 4127.943 | Đề nghị Tỉnh quan tâm giao vốn còn lại 4,127943 tỷ đồng (theo kế hoạch 2024) trong năm 2023 (để thực hiện từ nay đến 31/01/2024) nhắm rút ngắn thời gian và tạo điều kiện sớm hoàn thành công trình cho đơn vị phục vụ nuôi dưỡng đối tượng | Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Bình
3 | Dự án : Đầu tư xây dựng nâng cấp sàn giao dịch việc làm | Trung tâm Dịch vụ việc làm ( tại cơ sở 1) | 2023 | 2023 |  | Thuê đơn vị đảm bảo theo quy định | 6: Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 28/12/2022; 7: 8909; 8: 8909 | [5 empty] | 8909 |  | 2909 |  |  | 2909 | 6000 | Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình
4 | Dự án : Xây dựng ký túc xá cho người lao động học ngoại ngữ, tìm kiếm việc làm | Trung tâm Dịch vụ việc làm ( tại cơ sở 2) | 2024 | 2025 |  | Thuê đơn vị đảm bảo theo quy định | 7: 10000; 8: 10000 | [5 empty] | 10000 | [5 empty] | 2000 | Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình